## EEE - Novo Mundo
Nível de hierarquia | Predecessores | % Concluída | Atividade | Duração | Iniciar | Terminar | Está em Caminho Crítico? | Indicador de prazo de entrega | Folga | Há Pulmão? | Sucessoras | Recurso
0 |  | 20% | MARCOS CONDICIONANTES PARA INÍCIO DA EXECUÇÃO | 303d | 2025-08-04 | 2026-11-04 |  |  | 48
1 |  | 0% | Engenharia de Produto | 252d | 2025-08-04 | 2026-08-21 |  |  | 99
2 |  | 100% | Previsão para entrega do projeto civil | 0 |  |  |  | Sim
2 |  | 100% | Previsão para entrega do projeto hidromecânico | 0 |  |  |  | Sim
2 |  | 100% | Previsão para entrega do projeto de drenagem | 0 | 2025-08-04 | 2025-08-04 |  | Sim | 351
2 |  | 100% | Previsão para entrega do projeto de terraplenagem | 0 | 2025-08-04 | 2025-08-04 |  | Sim | 351
2 |  | 100% | Previsão para entrega do projeto de elétrica | 0 |  |  |  | Sim
2 |  |  | Previsão para entrega do projeto do canal | 0 | 2026-08-21 | 2026-08-21 |  |  | 97 |  | 15
2 |  |  | Previsão para entrega das especificações das bombas | 1d | 2026-07-31 | 2026-07-31 |  | Não | 56.5 |  | 22
1 |  |  | Engenharia de Custos |  |  |  |  | Não
2 |  |  | Previsão para entrega do orçamento do canal | 0 |  |  |  | Não
2 |  |  | Abertura de aditivos | 0 |  |  |  | Não
1 |  | 47% | Suprimentos EC | 185d | 2026-01-28 | 2026-11-04 |  |  | 48
2 |  | 67% | Contratação de empresas terceirizadas | 144d | 2026-01-28 | 2026-09-04 |  |  | 89
3 | 8TI +10d |  | Contratação de empresa terceirizada para execução do canal em concreto | 0 | 2026-09-04 | 2026-09-04 |  |  | 87 |  | 42
3 |  |  | Contratação de maquinário par executar terraplenagem de forma terceirizada | 15d | 2026-01-28 | 2026-02-20 |  | Não | 218
3 |  | 100% | Previsão de contratação de empresa terceirizada para execução - Civil | 15d | 2026-07-01 | 2026-07-23 |  | Sim | 1 |  | 56
3 |  |  | Previsão de contratação de empresa terceirizada para execução de dragagem do canal | 0 | 2026-08-06 | 2026-08-06 |  |  | 65 |  | 38
3 |  | 100% | Previsão de contratação de empresa terceirizada para execução - Elétrica | 15d | 2026-01-28 | 2026-02-20 |  | Sim | 218
2 |  |  | Compras | 62d | 2026-08-05 | 2026-11-04 |  |  | 48
3 |  |  | Previsão de compra de tubos e conexões | 0 | 2026-08-07 | 2026-08-07 |  |  | 109
3 | 9TI +3d |  | Previsão de compra dos CMBs | 0 | 2026-08-05 | 2026-08-05 |  | Aguardar | 53.5 |  | 25
3 |  |  | Compra do aço | 0 | 2026-08-07 | 2026-08-07 | TRUE |  | 0 |  | 66
3 |  |  | Aquisição do Quadro | 57d | 2026-08-13 | 2026-11-04 |  |  | 48
4 | 22TI +5d |  | Pedido Compra | 1d | 2026-08-13 | 2026-08-13 |  |  | 48.5 |  | 26
4 | 25 |  | Envio de caderno técnico | 7d | 2026-08-14 | 2026-08-24 |  |  | 48.5 |  | 27
4 | 26TI +2d |  | Montagem do quadro | 40d | 2026-08-27 | 2026-10-23 |  |  | 46.5 |  | 28
4 | 27 |  | Faturamento | 2d | 2026-10-26 | 2026-10-27 |  |  | 46.5 |  | 29
4 | 28 |  | Entrega | d8d | 2026-10-27 | 2026-11-04 |  |  | 46.5 |  | 337
1 |  | 100% | Sustentabilidade, Legalização e Diretoria | 3d | 2026-07-15 | 2026-07-17 |  | Sim | 123
2 |  | 100% | Obtenção de resultados dos ensaios feito com o material a ser retirado | 0 | 2026-07-15 | 2026-07-15 |  | Sim | 125 |  | 32
2 | 31TI +2d | 100% | Liberação para trasnporte de material para bota-fora | 1d | 2026-07-17 | 2026-07-17 |  | Sim | 123
0 |  | 6% | E.E.E. - NOVO MUNDO | 164d | 2026-05-15 | 2027-01-26 |  |  | 0
1 |  | 100% | SERVIÇOS PRELIMINARES | 2d | 2026-07-27 | 2026-07-28 |  | Sim | 116
2 | 56 | 100% | Marcação de obra | 1d | 2026-07-27 | 2026-07-27 |  | Sim | 1 |  | 36, 44
2 | 35 | 100% | Execução dos gabaritos de Locação | 1d | 2026-07-28 | 2026-07-28 |  | Sim | 1 |  | 66
1 |  |  | DRAGAGEM E POSSÍVEL REBAIXAMENTO DE COTA DA LÂMINA DO CANAL | 45d | 2026-08-17 | 2026-10-20 |  |  | 58
2 | 18TI +7d |  | Trecho 01 | 15d | 2026-08-17 | 2026-09-04 |  |  | 58 |  | 39
2 | 38 |  | Trecho 02 | 15d | 2026-09-07 | 2026-09-25 |  |  | 58 |  | 40
2 | 39 |  | Trecho 03 | 15d | 2026-09-28 | 2026-10-20 |  |  | 58
1 |  |  | DRENAGEM - Canal e muro | 60d | 2026-07-27 | 2026-10-20 |  |  | 58
2 | 15 |  | Desvio do canal | 2d | 2026-09-04 | 2026-09-07 |  |  | 87
2 |  |  | Execução de muro em concreto ciclópico - 107m de comprimento | 60d | 2026-07-27 | 2026-10-20 |  |  | 58
3 | 35TI +1d |  | Escavação | 4d | 2026-07-29 | 2026-08-03 |  | Não | 58 |  | 45
3 | 44 |  | Camada de material rochoso para estabilizar subleito (h=?) | 8d | 2026-08-04 | 2026-08-13 |  |  | 67 |  | 46
3 | 45 |  | Muro de contenção lateral em concreto ciclópico (~176m³) | 20d | 2026-08-14 | 2026-09-10 |  |  | 60 |  | 48, 50, 51
3 |  |  | Laje de fundo (h=10cm e ~43,26m³) | 6d | 2026-09-24 | 2026-10-01 |  |  | 69
4 | 46TI +9d |  | Instalação de armadura e de lona | 3d | 2026-09-24 | 2026-09-28 |  |  | 69 |  | 49
4 | 48 |  | Concretagem | 3d | 2026-09-29 | 2026-10-01 |  |  | 69
3 | 46TI +2d |  | Reaterro das laterais | 12d | 2026-09-15 | 2026-09-30 |  |  | 58 |  | 54
3 | 46TI +2d |  | Drenagem em bidim (~71m³) | 12d | 2026-09-15 | 2026-09-30 |  |  | 70
3 |  |  | Tampas (4,4m x 2m x 0,2m) - ~54und | 60d | 2026-07-27 | 2026-10-20 |  |  | 58
4 | 56 |  | Fabricação | 18d | 2026-07-27 | 2026-08-19 |  |  | 88 |  | 54
4 | 53TI +28d; 50 |  | Instalação | 12d | 2026-10-01 | 2026-10-20 |  |  | 58
1 |  | 46% | TERRAPLENAGEM | 55,5d | 2026-07-24 | 2026-10-09 |  |  | 63.5
2 | 17 | 100% | Limpeza do terreno | 1d | 2026-07-24 | 2026-07-24 |  | Sim | 1 |  | 35, 53, 57
2 | 56 | 100% | Corte (remoção de material ruim) ~724m³ | 8d | 2026-07-27 | 2026-08-05 |  | Sim | 58.5 |  | 58
2 | 57II +3d | 100% | Escavação da área da elevatória ~446,1m³ | 2d | 2026-07-30 | 2026-07-31 |  | Sim | 58.5 |  | 59
2 | 58 | 42% | Remoção de material de 3ª categoria ~233m³ | 10d | 2026-08-03 | 2026-08-14 |  |  | 58.5 |  | 67
2 | 195 |  | Reaterro com macadame (área pavimentada) | 4d | 2026-09-23 | 2026-09-29 | TRUE |  | 0 |  | 61
2 | 60 |  | Reaterro com barro (áreas não pavimentadas) ~1384m³ | 8d | 2026-09-29 | 2026-10-09 | TRUE |  | 0 |  | 200, 209, 279, 282, 290, 326, 331, 339, 344
1 |  |  | CIVIL | 163d | 2026-05-15 | 2027-01-25 |  |  | 1
2 |  |  | Elevatória de esgoto bruto | 55,5d | 2026-08-12 | 2026-10-30 |  |  | 50.5
3 |  |  | Fosso de sucção | 49,5d | 2026-08-12 | 2026-10-22 |  |  | 56.5
4 |  |  | Laje de fundo | 14,5d | 2026-08-12 | 2026-09-01 |  |  | 91.5
5 | 36; 23TI +3d |  | Ferragem | 2d | 2026-08-12 | 2026-08-13 | TRUE |  | 0 |  | 67, 70
5 | 66; 59 |  | Formas | 1d | 2026-08-17 | 2026-08-17 |  |  | 58.5 |  | 71
5 | 104II |  | Concretagem | 0,5d | 2026-09-01 | 2026-09-01 |  |  | 77.5 |  | 75
4 |  |  | Paredes - parte I | 13d | 2026-08-14 | 2026-09-01 |  |  | 91
5 | 66 |  | Ferragem | 3d | 2026-08-14 | 2026-08-18 | TRUE |  | 0 |  | 102
5 | 67 |  | Formas | 3d | 2026-08-18 | 2026-08-20 |  |  | 58.5 |  | 103
5 | 104II |  | Concretagem | 1d | 2026-09-01 | 2026-09-01 |  |  | 91
5 |  |  | Desforma |  |  |  |  | Não
4 |  |  | Paredes e chicana | 7d | 2026-09-01 | 2026-09-10 |  |  | 84.5
5 | 68 |  | Ferragem | 3d | 2026-09-01 | 2026-09-04 |  |  | 77.5 |  | 77, 81, 85, 89, 94, 114, 118, 122, 126
5 |  |  | Parte II | 4d | 2026-09-04 | 2026-09-10 |  |  | 84.5
6 | 75 |  | Formas | 3d | 2026-09-04 | 2026-09-09 |  |  | 84 |  | 78
6 | 77 |  | Concretagem | 1d | 2026-09-09 | 2026-09-10 |  |  | 84 |  | 92
6 |  |  | Desforma |  |  |  |  | Não
5 |  |  | Parte III | 4d | 2026-09-04 | 2026-09-10 |  |  | 84.5
6 | 75 |  | Formas | 3d | 2026-09-04 | 2026-09-09 |  |  | 84.5 |  | 82
6 | 81 |  | Concretagem | 1d | 2026-09-09 | 2026-09-10 |  |  | 84.5
6 |  |  | Desforma |  |  |  |  | Não
5 |  |  | Parte IV | 4d | 2026-09-04 | 2026-09-10 |  |  | 84.5
6 | 75 |  | Formas | 3d | 2026-09-04 | 2026-09-09 |  |  | 84.5 |  | 86
6 | 85 |  | Concretagem | 1d | 2026-09-09 | 2026-09-10 |  |  | 84.5
6 |  |  | Desforma |  |  |  |  | Não
5 |  |  | Parte V | 4d | 2026-09-04 | 2026-09-10 |  |  | 84.5
6 | 75 |  | Formas | 3d | 2026-09-04 | 2026-09-09 |  |  | 84.5 |  | 90
6 | 89 |  | Concretagem | 1d | 2026-09-09 | 2026-09-10 |  |  | 84.5
6 |  |  | Desforma |  |  |  |  | Não
4 | 78 |  | Impermeabilização | 0,5d | 2026-09-10 | 2026-09-10 |  |  | 84
4 |  |  | Laje de topo | 32d | 2026-09-04 | 2026-10-22 |  |  | 56.5
5 | 75 |  | Ferragem | 1d | 2026-09-04 | 2026-09-07 |  |  | 77.5 |  | 95, 107
5 | 94 |  | Formas | 1d | 2026-09-07 | 2026-09-08 |  |  | 84.5 |  | 96
5 | 95 |  | Escoramento | 0,5d | 2026-09-08 | 2026-09-08 |  |  | 84.5 |  | 97
5 | 96 |  | Concretagem | 0,5d | 2026-09-09 | 2026-09-09 |  |  | 84.5 |  | 98
5 | 97TI +28d |  | Remoção de escoramento | 0,5d | 2026-10-21 | 2026-10-21 |  |  | 56.5 |  | 99
5 | 98 |  | Instalação de grade de piso injetada em PRFV | 0,5d | 2026-10-22 | 2026-10-22 |  |  | 56.5
3 |  |  | Área das escadas, caixa de areia e calha Parshall | 50,5d | 2026-08-19 | 2026-10-30 |  |  | 50.5
4 |  |  | Laje de fundo + paredes da caixa de areia | 10d | 2026-08-19 | 2026-09-01 |  |  | 91
5 | 70 |  | Ferragem | 7d | 2026-08-19 | 2026-08-27 | TRUE |  | 0 |  | 103, 112
5 | 102; 71 |  | Formas | 2d | 2026-08-28 | 2026-08-31 |  |  | 58.5 |  | 104
5 | 103 |  | Concretagem | 1d | 2026-09-01 | 2026-09-01 |  |  | 58.5 |  | 68, 72, 129
5 |  |  | Desforma |  |  |  |  | Não
4 |  |  | Laje de fundo - nível da escada | 10d | 2026-09-07 | 2026-09-21 |  |  | 77.5
5 | 94 |  | Ferragem | 7d | 2026-09-07 | 2026-09-16 |  |  | 77.5 |  | 108
5 | 107 |  | Formas | 2d | 2026-09-16 | 2026-09-18 |  |  | 77.5 |  | 109
5 | 108 |  | Concretagem | 1d | 2026-09-18 | 2026-09-21 |  |  | 77.5
5 |  |  | Desforma |  |  |  |  | Não
4 |  |  | Paredes | 22d | 2026-08-28 | 2026-09-28 |  |  | 72
5 | 102 |  | Ferragem | 10d | 2026-08-28 | 2026-09-10 | TRUE |  | 0 |  | 129, 151
5 |  |  | Parte I | 4d | 2026-09-04 | 2026-09-10 |  |  | 84.5
6 | 75 |  | Formas | 3d | 2026-09-04 | 2026-09-09 |  |  | 84.5 |  | 115
6 | 114 |  | Concretagem | 1d | 2026-09-09 | 2026-09-10 |  |  | 84.5
6 |  |  | Desforma |  |  |  |  | Não
5 |  |  | Parte II | 4d | 2026-09-04 | 2026-09-10 |  |  | 84.5
6 | 75 |  | Formas | 3d | 2026-09-04 | 2026-09-09 |  |  | 84.5 |  | 119
6 | 118 |  | Concretagem | 1d | 2026-09-09 | 2026-09-10 |  |  | 84.5
6 |  |  | Desforma |  |  |  |  | Não
5 |  |  | Parte III | 4d | 2026-09-04 | 2026-09-10 |  |  | 84.5
6 | 75 |  | Formas | 3d | 2026-09-04 | 2026-09-09 |  |  | 84.5 |  | 123
6 | 122 |  | Concretagem | 1d | 2026-09-09 | 2026-09-10 |  |  | 84.5
6 |  |  | Desforma |  |  |  |  | Não
5 |  |  | Parte IV | 4d | 2026-09-04 | 2026-09-10 |  |  | 84.5
6 | 75 |  | Formas | 3d | 2026-09-04 | 2026-09-09 |  |  | 84.5 |  | 127
6 | 126 |  | Concretagem | 1d | 2026-09-09 | 2026-09-10 |  |  | 84.5
6 |  |  | Desforma |  |  |  |  | Não
5 | 112; 104 |  | Formas | 8d | 2026-09-11 | 2026-09-22 |  |  | 58.5 |  | 130, 203
5 | 129II +5d |  | Concretagem | 4d | 2026-09-18 | 2026-09-23 |  |  | 60.5 |  | 131
5 | 130II +2d |  | Desforma | 4d | 2026-09-22 | 2026-09-25 |  |  | 60.5 |  | 132, 135, 143
5 | 131 |  | Impermeabilização | 1d | 2026-09-28 | 2026-09-28 |  |  | 72
4 |  |  | Escada | 12,5d | 2026-09-28 | 2026-10-15 |  |  | 60.5
5 |  |  | Alvenaria de contenção | 12,5d | 2026-09-28 | 2026-10-15 |  |  | 60.5
6 | 131 |  | Elevação da alvenaria | 2d | 2026-09-28 | 2026-09-29 |  |  | 60.5 |  | 136
6 | 135TI +3d |  | Aterro | 2d | 2026-10-05 | 2026-10-06 |  |  | 60.5 |  | 137
6 | 136 |  | Chapisco | 0,5d | 2026-10-07 | 2026-10-07 |  |  | 60.5 |  | 139
6 | 139 |  | Reboco | 2d | 2026-10-13 | 2026-10-15 |  |  | 60.5
5 | 137 |  | Degraus | 3d | 2026-10-07 | 2026-10-13 |  |  | 60.5 |  | 138, 141, 142, 147
4 |  |  | Caixa de retenção de resíduos | 1d | 2026-10-13 | 2026-10-14 |  |  | 61.5
5 | 139 |  | Instalação de grelha | 1d | 2026-10-13 | 2026-10-14 |  |  | 61.5
5 | 139 |  | Instalação de cesto | 1d | 2026-10-13 | 2026-10-14 |  |  | 61.5
4 | 131 |  | Aterro | 1d | 2026-09-28 | 2026-09-28 |  |  | 70 |  | 144
4 | 143 |  | Piso | 1d | 2026-09-29 | 2026-09-29 |  |  | 70 |  | 145, 148
4 | 144 |  | Instalação de stoplogs | 0,5d | 2026-09-30 | 2026-09-30 |  |  | 70 |  | 146
4 | 145 |  | Instalação de calha Parshall | 0,5d | 2026-09-30 | 2026-09-30 |  |  | 70
4 | 139TI +10d |  | Instalação de guarda-corpos e corrimões | 2d | 2026-10-28 | 2026-10-30 |  |  | 50.5
4 | 144 |  | Impermeabilização | 0,5d | 2026-09-30 | 2026-09-30 |  |  | 70.5
3 |  |  | Caixa de comporta | 31,5d | 2026-09-11 | 2026-10-28 |  |  | 52.5
4 |  |  | Laje de fundo | 1,5d | 2026-09-11 | 2026-09-14 |  |  | 82.5
5 | 112 |  | Ferragem | 0,5d | 2026-09-11 | 2026-09-11 | TRUE |  | 0 |  | 152, 155
5 | 151 |  | Formas | 0,5d | 2026-09-11 | 2026-09-11 |  |  | 82.5 |  | 153
5 | 152 |  | Concretagem | 0,5d | 2026-09-14 | 2026-09-14 |  |  | 82.5
4 |  |  | Paredes | 2d | 2026-09-11 | 2026-09-15 |  |  | 81.5
5 | 151 |  | Ferragem | 0,5d | 2026-09-11 | 2026-09-11 | TRUE |  | 0 |  | 156, 160, 168
5 | 155 |  | Formas | 0,5d | 2026-09-14 | 2026-09-14 |  |  | 81 |  | 157
5 | 156 |  | Concretagem | 0,5d | 2026-09-14 | 2026-09-14 |  |  | 81 |  | 158
5 | 157 |  | Desforma | 0,5d | 2026-09-15 | 2026-09-15 |  |  | 81 |  | 165
4 |  |  | Laje de topo | 30,5d | 2026-09-14 | 2026-10-28 |  |  | 52.5
5 | 155 |  | Ferragem | 0,5d | 2026-09-14 | 2026-09-14 |  |  | 80 |  | 161
5 | 160 |  | Formas | 0,5d | 2026-09-14 | 2026-09-14 |  |  | 80 |  | 162
5 | 161 |  | Concretagem | 0,5d | 2026-09-15 | 2026-09-15 |  |  | 80 |  | 163
5 | 162 |  | Desforma | 0,5d | 2026-09-15 | 2026-09-15 |  |  | 80 |  | 164
5 | 163TI +28d |  | Instalação | 0,5d | 2026-10-28 | 2026-10-28 |  |  | 52 |  | 202
4 | 158 |  | Impermeabilização | 0,5d | 2026-09-15 | 2026-09-15 |  |  | 81
3 |  |  | Caixa com válvulas do barrilete de recalque | 6,5d | 2026-09-14 | 2026-09-22 |  |  | 76.5
4 |  |  | Laje de fundo | 2,5d | 2026-09-14 | 2026-09-16 |  |  | 80.5
5 | 155 |  | Ferragem | 1d | 2026-09-14 | 2026-09-14 | TRUE |  | 0 |  | 169
5 | 168 |  | Formas | 1d | 2026-09-15 | 2026-09-15 | TRUE |  | 0 |  | 170
5 | 169 |  | Concretagem | 0,5d | 2026-09-16 | 2026-09-16 | TRUE |  | 0 |  | 172
4 |  |  | Paredes | 3,5d | 2026-09-16 | 2026-09-21 |  |  | 77
5 | 170 |  | Ferragem | 1d | 2026-09-16 | 2026-09-17 | TRUE |  | 0 |  | 173, 178
5 | 172 |  | Formas | 2d | 2026-09-17 | 2026-09-21 |  |  | 76.5 |  | 174
5 | 173 |  | Concretagem | 0,5d | 2026-09-21 | 2026-09-21 |  |  | 76.5 |  | 175
4 | 174 |  | Impermeabilização | 0,5d | 2026-09-22 | 2026-09-22 |  |  | 76.5
3 |  |  | Caixa para tanque hidropneumático | 4d | 2026-09-17 | 2026-09-23 |  |  | 75.5
4 |  |  | Laje de fundo | 1,5d | 2026-09-17 | 2026-09-18 |  |  | 78
5 | 172 |  | Ferragem | 0,5d | 2026-09-17 | 2026-09-17 | TRUE |  | 0 |  | 179, 182
5 | 178 |  | Formas | 0,5d | 2026-09-18 | 2026-09-18 |  |  | 78 |  | 180
5 | 179 |  | Concretagem | 0,5d | 2026-09-18 | 2026-09-18 |  |  | 78
4 |  |  | Paredes | 2d | 2026-09-18 | 2026-09-21 |  |  | 77
5 | 178 |  | Ferragem | 0,5d | 2026-09-18 | 2026-09-18 | TRUE |  | 0 |  | 183, 189
5 | 182 |  | Formas | 1d | 2026-09-18 | 2026-09-21 |  |  | 75.5 |  | 184
5 | 183 |  | Concretagem | 0,5d | 2026-09-21 | 2026-09-21 |  |  | 75.5 |  | 185
4 | 184 |  | Impermeabilização | 0,5d | 2026-09-22 | 2026-09-22 |  |  | 75.5 |  | 186
4 | 185 |  | Instalação de tanque hidropneumático | 1d | 2026-09-22 | 2026-09-23 |  |  | 75.5
3 |  |  | Caixa para medidor de vazão | 5,5d | 2026-09-18 | 2026-09-25 |  |  | 73
4 |  |  | Laje de fundo | 1,5d | 2026-09-18 | 2026-09-21 |  |  | 77
5 | 182 |  | Ferragem | 0,5d | 2026-09-18 | 2026-09-18 | TRUE |  | 0 |  | 190, 193
5 | 189 |  | Formas | 0,5d | 2026-09-21 | 2026-09-21 |  |  | 77 |  | 191
5 | 190 |  | Concretagem | 0,5d | 2026-09-21 | 2026-09-21 |  |  | 77
4 |  |  | Paredes | 2,5d | 2026-09-21 | 2026-09-23 |  |  | 75.5
5 | 189 |  | Ferragem | 1d | 2026-09-21 | 2026-09-21 | TRUE |  | 0 |  | 194, 210
5 | 193 |  | Formas | 1d | 2026-09-22 | 2026-09-22 | TRUE |  | 0 |  | 195
5 | 194 |  | Concretagem | 0,5d | 2026-09-23 | 2026-09-23 | TRUE |  | 0 |  | 60, 196
4 | 195 |  | Instalação de escada tipo marinheiro | 0,5d | 2026-09-23 | 2026-09-23 |  |  | 72.5 |  | 197
4 | 196 |  | Impermeabilização | 0,5d | 2026-09-24 | 2026-09-24 |  |  | 72.5 |  | 198
4 | 197 |  | Instalação de macromedidor e suas tubulações | 1d | 2026-09-24 | 2026-09-25 |  |  | 72.5 |  | 199, 338
4 | 198 |  | Instalação de tampas articuladas em chapa de aço | 0,5d | 2026-09-25 | 2026-09-25 |  |  | 73
3 | 61TI +3d |  | Passeio em concreto (155m²) | 6d | 2026-10-15 | 2026-10-26 |  |  | 54.5
2 |  |  | Instalações hidrômecânicas | 24d | 2026-09-23 | 2026-10-28 |  |  | 52
3 | 164 |  | Instalação de pedestal com volante e válvula da caixa de comporta | 0,5d | 2026-10-28 | 2026-10-28 |  |  | 52
3 | 129 |  | Barrilete de sucção | 1d | 2026-09-23 | 2026-09-23 |  |  | 72.5 |  | 204
3 | 203 |  | Barrilete de recalque | 0,5d | 2026-09-24 | 2026-09-24 |  |  | 72.5 |  | 205, 277
3 | 204 |  | Instalação de bombas | 2d | 2026-09-24 | 2026-09-28 |  |  | 72.5
2 |  |  | Casa de comando | 57,5d | 2026-09-22 | 2026-12-16 |  |  | 16.5 |  | 347
3 |  |  | Fundação | 19,5d | 2026-09-22 | 2026-10-21 |  |  | 57.5
4 |  |  | Sapatas | 17,5d | 2026-09-22 | 2026-10-16 |  |  | 59.5
5 | 61 |  | Escavação | 1d | 2026-10-09 | 2026-10-13 |  |  | 19.5 |  | 211, 214
5 | 193 |  | Ferragem | 1d | 2026-09-22 | 2026-09-22 |  |  | 1 |  | 216
5 | 209 |  | Forma | 0,5d | 2026-10-13 | 2026-10-13 |  |  | 19.5 |  | 212
5 | 211 |  | Concretagem | 0,5d | 2026-10-14 | 2026-10-14 |  |  | 19.5 |  | 213
5 | 212 |  | Desforma e reaterro | 2d | 2026-10-14 | 2026-10-16 |  |  | 19.5 |  | 217
4 | 209 |  | Instalações hidrossanitárias | 0,5d | 2026-10-13 | 2026-10-13 |  |  | 62
4 |  |  | Vigas baldrame | 18,5d | 2026-09-23 | 2026-10-21 |  |  | 57.5
5 | 210 |  | Ferragem | 2d | 2026-09-23 | 2026-09-24 |  |  | 1 |  | 222
5 | 213 |  | Forma | 1d | 2026-10-16 | 2026-10-20 |  |  | 19.5 |  | 218
5 | 217 |  | Concretagem | 0,5d | 2026-10-20 | 2026-10-20 |  |  | 19.5 |  | 219
5 | 218 |  | Desforma | 0,5d | 2026-10-21 | 2026-10-21 |  |  | 19.5 |  | 231
3 |  |  | Pilares | 26d | 2026-09-25 | 2026-11-04 |  |  | 48
4 |  |  | Parte I | 20,5d | 2026-09-25 | 2026-10-27 |  |  | 53.5
5 | 216 |  | Ferragem | 2d | 2026-09-25 | 2026-09-28 |  |  | 1 |  | 291
5 | 231II +2d |  | Formas | 1d | 2026-10-23 | 2026-10-26 |  |  | 19.5 |  | 224
5 | 223 |  | Concretagem | 0,5d | 2026-10-26 | 2026-10-26 |  |  | 19.5 |  | 225
5 | 224 |  | Desforma | 0,5d | 2026-10-27 | 2026-10-27 |  |  | 19.5 |  | 227
4 |  |  | Parte II | 4,5d | 2026-10-28 | 2026-11-04 |  |  | 48
5 | 231; 225 |  | Formas | 1,5d | 2026-10-28 | 2026-10-29 |  |  | 19.5 |  | 228
5 | 227 |  | Concretagem | 0,5d | 2026-10-30 | 2026-10-30 |  |  | 19.5 |  | 229, 240
5 | 228TI +2d |  | Desforma | 0,5d | 2026-11-04 | 2026-11-04 |  |  | 48
3 |  |  | Alvenaria | 34,5d | 2026-10-21 | 2026-12-10 |  |  | 23
4 | 219 |  | Elevação da alvenaria | 5d | 2026-10-21 | 2026-10-28 |  |  | 19.5 |  | 223, 227, 232, 236
4 | 231 |  | Chapisco | 0,5d | 2026-10-28 | 2026-10-28 |  |  | 51.5 |  | 233
4 | 232 |  | Instalação dos cobogós | 0,5d | 2026-10-29 | 2026-10-29 |  |  | 51.5
4 | 253 |  | Reboco | 4d | 2026-12-07 | 2026-12-10 |  |  | 19.5 |  | 261, 270
3 |  |  | Instalações hidráulicas | 32,5d | 2026-10-28 | 2026-12-15 |  |  | 20
4 | 231 |  | Tubulação | 1d | 2026-10-28 | 2026-10-29 |  |  | 49.5 |  | 335
4 | 245 |  | Instalação de caixa d'água | 0,5d | 2026-12-07 | 2026-12-07 |  |  | 26.5
4 | 262 |  | Instalação de louças e metais do BWC | 1d | 2026-12-15 | 2026-12-15 |  |  | 20
3 |  |  | Vigas aéreas | 6d | 2026-10-30 | 2026-11-10 |  |  | 44.5
4 | 228 |  | Ferragem | 2d | 2026-10-30 | 2026-11-04 |  |  | 19.5 |  | 241
4 | 240 |  | Forma | 2d | 2026-11-04 | 2026-11-06 |  |  | 19.5 |  | 242
4 | 241 |  | Concretagem | 1d | 2026-11-06 | 2026-11-09 |  |  | 19.5 |  | 243
4 | 242 |  | Desforma | 1d | 2026-11-09 | 2026-11-10 |  |  | 19.5 |  | 246
3 |  |  | Lajes | 17,5d | 2026-11-10 | 2026-12-04 |  |  | 27
4 |  |  | Laje de coberta | 17,5d | 2026-11-10 | 2026-12-04 |  |  | 26.5 |  | 237
5 | 243 |  | Treliças | 0,5d | 2026-11-10 | 2026-11-10 |  |  | 19.5 |  | 247
5 | 246 |  | EPS | 0,5d | 2026-11-11 | 2026-11-11 |  |  | 19.5 |  | 248
5 | 247 |  | Escoramento | 1d | 2026-11-11 | 2026-11-12 |  |  | 19.5 |  | 249
5 | 248 |  | Malhas e esborro | 0,5d | 2026-11-12 | 2026-11-12 |  |  | 19.5 |  | 250
5 | 249 |  | Concretagem | 0,5d | 2026-11-13 | 2026-11-13 |  |  | 19.5 |  | 251, 253, 255
5 | 250 |  | Cura | 3d | 2026-11-13 | 2026-11-18 |  |  | 38 |  | 252
5 | 251 |  | Impermeabilização | 0,5d | 2026-11-18 | 2026-11-18 |  |  | 38
5 | 250TI +14d |  | Retirada do escoramento | 0,5d | 2026-12-04 | 2026-12-04 |  |  | 19.5 |  | 234, 336
4 |  |  | Laje de caixa d'água | 10d | 2026-11-13 | 2026-11-30 |  |  | 31.5
5 | 250 |  | Pilaretes | 2d | 2026-11-13 | 2026-11-17 |  |  | 37.5 |  | 256
5 | 255 |  | Montagem de fôrmas | 0,25d | 2026-11-17 | 2026-11-17 |  |  | 37.5 |  | 257
5 | 256 |  | Concretagem | 0,25d | 2026-11-17 | 2026-11-17 |  |  | 37.5 |  | 258
5 | 257TI +7d |  | Desforma | 0,25d | 2026-11-30 | 2026-11-30 |  |  | 30.5 |  | 259
5 | 258 |  | Impermeabilização | 0,25d | 2026-11-30 | 2026-11-30 |  |  | 30.5 |  | 267
3 |  |  | Piso | 2d | 2026-12-11 | 2026-12-14 |  |  | 21
4 | 234 |  | Contrapiso | 1d | 2026-12-11 | 2026-12-11 |  |  | 19.5 |  | 262, 264
4 | 261 |  | Cerâmica | 1d | 2026-12-14 | 2026-12-14 |  |  | 20 |  | 238
3 |  |  | Instalação de esquadrias | 2,5d | 2026-12-14 | 2026-12-16 |  |  | 19.5
4 | 261 |  | Internas | 0,5d | 2026-12-14 | 2026-12-14 |  |  | 19.5 |  | 265
4 | 264 |  | Externas | 2d | 2026-12-14 | 2026-12-16 |  |  | 19.5
3 |  |  | Coberta | 1d | 2026-11-30 | 2026-12-01 |  |  | 30.5
4 | 259 |  | Montagem da estrutura | 0,5d | 2026-11-30 | 2026-11-30 |  |  | 30.5 |  | 268
4 | 267 |  | Telhamento | 0,5d | 2026-12-01 | 2026-12-01 |  |  | 30.5
3 |  |  | Pintura | 3d | 2026-12-11 | 2026-12-15 |  |  | 20
4 | 234 |  | Interna | 2d | 2026-12-11 | 2026-12-14 |  |  | 20 |  | 271
4 | 270 |  | Externa | 1d | 2026-12-15 | 2026-12-15 |  |  | 20
2 |  |  | Redes | 103,5d | 2026-05-15 | 2026-10-15 |  |  | 60.5
3 |  |  | SES | 1d | 2026-05-15 | 2026-05-15 |  | Não | 163
4 |  |  | Coletora de entrada | 1d | 2026-05-15 | 2026-05-15 |  | Não | 163
5 |  |  | Tubulação | 1d | 2026-05-15 | 2026-05-15 |  | Não | 163
5 |  |  | Instalação de PV final | 1d |  |  |  | Não
3 | 204 |  | Emissário | 1d | 2026-09-24 | 2026-09-25 |  |  | 73.5
3 |  |  | SAA | 2d | 2026-10-09 | 2026-10-14 |  |  | 61.5
4 | 61 |  | Pena d'água + instalação de hidrômetro + rede até a cx dágua | 1d | 2026-10-09 | 2026-10-13 |  |  | 61.5 |  | 280
4 | 279 |  | Alimentação da caixa d'água | 1d | 2026-10-13 | 2026-10-14 |  |  | 61.5
3 |  |  | Águas pluviais | 3d | 2026-10-09 | 2026-10-15 |  |  | 60.5
4 | 61 |  | Rede | 1d | 2026-10-09 | 2026-10-13 |  |  | 51.5 |  | 283, 285
4 | 282 |  | Caixas | 2d | 2026-10-13 | 2026-10-15 |  |  | 60.5
2 |  |  | Pavimentação | 9d | 2026-10-13 | 2026-10-27 |  |  | 53.5
3 | 282 |  | Meio-fio | 3d | 2026-10-13 | 2026-10-16 |  |  | 51.5 |  | 286
3 | 285II +1d |  | Pano (~321m²) | 8d | 2026-10-14 | 2026-10-27 |  |  | 53.5
2 |  |  | Muro perimetral (~150m) | 71d | 2026-09-29 | 2027-01-25 |  |  | 1
3 |  |  | Fundação | 26,5d | 2026-09-29 | 2026-11-09 |  |  | 45.5
4 |  |  | Sapatas | 22,5d | 2026-09-29 | 2026-11-03 |  |  | 49.5
5 | 61 |  | Escavação | 3d | 2026-10-09 | 2026-10-15 | TRUE |  | 0 |  | 292
5 | 222 |  | Ferragem | 2d | 2026-09-29 | 2026-09-30 |  |  | 1 |  | 296
5 | 290 |  | Forma | 5d | 2026-10-15 | 2026-10-23 | TRUE |  | 0 |  | 293
5 | 292 |  | Concretagem | 2d | 2026-10-23 | 2026-10-27 | TRUE |  | 0 |  | 294, 297
5 | 293TI +1d |  | Desforma e reaterro | 3d | 2026-10-28 | 2026-11-03 |  |  | 49.5
4 |  |  | Vigas baldrame | 24,5d | 2026-10-01 | 2026-11-09 |  |  | 45.5
5 | 291 |  | Ferragem | 3d | 2026-10-01 | 2026-10-05 |  |  | 1 |  | 297, 302
5 | 296; 293 |  | Forma | 4d | 2026-10-27 | 2026-11-03 | TRUE |  | 0 |  | 298
5 | 297 |  | Concretagem | 2d | 2026-11-03 | 2026-11-05 | TRUE |  | 0 |  | 299
5 | 298 |  | Desforma | 2d | 2026-11-05 | 2026-11-09 | TRUE |  | 0 |  | 312
3 |  |  | Pilares | 45d | 2026-10-06 | 2026-12-11 |  |  | 22
4 |  |  | Parte I | 32,5d | 2026-10-06 | 2026-11-25 |  |  | 34.5
5 | 296 |  | Ferragem | 4d | 2026-10-06 | 2026-10-09 |  |  | 63
5 | 312II +5d |  | Formas | 3d | 2026-11-16 | 2026-11-19 |  |  | 35.5 |  | 304
5 | 303 |  | Concretagem | 1d | 2026-11-19 | 2026-11-23 |  |  | 35.5 |  | 305
5 | 304TI +1d |  | Desforma | 1d | 2026-11-24 | 2026-11-25 |  |  | 34.5
4 |  |  | Parte II | 8,5d | 2026-12-01 | 2026-12-11 |  |  | 22
5 | 312 |  | Ferragem | 0,5d | 2026-12-01 | 2026-12-01 | TRUE |  | 0 |  | 308, 315
5 | 307 |  | Formas | 3d | 2026-12-02 | 2026-12-04 | TRUE |  | 0 |  | 309
5 | 308 |  | Concretagem | 2d | 2026-12-07 | 2026-12-08 | TRUE |  | 0 |  | 310
5 | 309TI +1d |  | Desforma | 2d | 2026-12-10 | 2026-12-11 | TRUE |  | 0 |  | 316
3 |  |  | Alvenaria | 40,5d | 2026-11-09 | 2027-01-19 |  |  | 5
4 | 299 |  | Elevação da alvenaria | 15d | 2026-11-09 | 2026-12-01 | TRUE |  | 0 |  | 303, 307
4 | 318 |  | Chapisco (?) | 4d | 2027-01-14 | 2027-01-19 |  |  | 1 |  | 321
3 |  |  | Viga de coroamento | 21d | 2026-12-02 | 2027-01-13 |  |  | 9
4 | 307 |  | Ferragem | 2d | 2026-12-02 | 2026-12-03 |  |  | 3 |  | 316
4 | 315; 310TI +2d |  | Forma | 4d | 2026-12-16 | 2027-01-04 | TRUE |  | 0 |  | 317
4 | 316 |  | Concretagem | 2d | 2027-01-05 | 2027-01-06 | TRUE |  | 0 |  | 318, 319
4 | 317TI +2d |  | Desforma | 3d | 2027-01-11 | 2027-01-13 | TRUE |  | 0 |  | 313, 323
3 | 317 |  | Instalação de portões | 1d | 2027-01-07 | 2027-01-07 |  |  | 13
3 |  |  | Pintura | 4d | 2027-01-20 | 2027-01-25 |  |  | 1
4 | 313 |  | Fachada | 3d | 2027-01-20 | 2027-01-22 |  |  | 1 |  | 322
4 | 321 |  | Logomarca da Compesa | 1d | 2027-01-25 | 2027-01-25 |  |  | 1
3 | 318TI +3d |  | Instalação de concertinas | 3d | 2027-01-19 | 2027-01-21 | TRUE |  | 0 |  | 350
1 |  |  | ELÉTRICA | 50,5d | 2026-09-25 | 2026-12-10 |  |  | 23
2 |  |  | Iluminação externa | 8d | 2026-10-09 | 2026-10-23 |  |  | 55.5
3 | 61 |  | Instalação de postes (8 postes) | 3d | 2026-10-09 | 2026-10-15 |  |  | 55.5 |  | 327, 329
3 | 326 |  | Instalação de rede | 3d | 2026-10-15 | 2026-10-21 |  |  | 55.5 |  | 328
3 | 327 |  | Aterramento | 2d | 2026-10-21 | 2026-10-23 |  |  | 55.5
3 | 326 |  | Luminárias (aéreas e tartaruga) | 1d | 2026-10-15 | 2026-10-16 |  |  | 59.5
2 |  |  | Alimentação | 4d | 2026-10-09 | 2026-10-16 |  |  | 59.5
3 | 61 |  | Padrão de entrada | 1d | 2026-10-09 | 2026-10-13 |  |  | 59.5 |  | 332, 340
3 | 331 |  | Caixas de passagem | 1d | 2026-10-13 | 2026-10-14 |  |  | 59.5 |  | 333
3 | 332 |  | Cabeamento | 2d | 2026-10-14 | 2026-10-16 |  |  | 59.5
2 |  |  | Casa de comando | 29,5d | 2026-10-28 | 2026-12-10 |  |  | 23
3 | 236II |  | Infra | 2d | 2026-10-28 | 2026-10-30 |  |  | 50.5
3 | 253 |  | Cabeamento e acabamento | 2,5d | 2026-12-07 | 2026-12-09 |  |  | 23 |  | 337
3 | 29; 336 |  | Instalação de quadro de comando | 1,5d | 2026-12-09 | 2026-12-10 |  |  | 23
2 | 198 |  | Instalação de medidor de vazão do macromedidor | 1d | 2026-09-25 | 2026-09-28 |  |  | 72.5
2 | 61 |  | SPDA | 8d | 2026-10-09 | 2026-10-23 |  |  | 55.5
2 | 331 |  | Energização | 1d | 2026-10-13 | 2026-10-14 |  |  | 61.5
2 |  |  | Subestação |  |  |  |  | Não
1 |  |  | OUTROS | 62,5d | 2026-10-13 | 2027-01-26 |  |  | 0
2 |  |  | Braço giratório | 5d | 2026-10-13 | 2026-10-21 |  |  | 57.5
3 | 61TI +1d |  | Estrutura | 2d | 2026-10-13 | 2026-10-15 |  |  | 57.5 |  | 345
3 | 344 |  | Instalação de talha e troller | 2d | 2026-10-15 | 2026-10-20 |  |  | 57.5 |  | 346
3 | 345 |  | Pintura | 1d | 2026-10-20 | 2026-10-21 |  |  | 57.5
2 | 206 |  | Instalação de gerador | 1d | 2026-12-16 | 2026-12-17 |  |  | 16.5 |  | 348
2 | 347 |  | Instalação de kit de atenuação acústica (gerador) | 1d | 2026-12-17 | 2026-12-18 |  |  | 16.5 |  | 349
2 | 348 |  | Instalação de container para detritos | 1d | 2026-12-18 | 2027-01-04 |  |  | 16.5
2 | 323 |  | Limpeza final | 3d | 2027-01-22 | 2027-01-26 | TRUE |  | 0

## Comments
Linha 5 | Projeto enviado via e-mail em 04/08/25. | Rafaela Santana | 06/08/25 09:20
Linha 6 | Projeto enviado via e-mail em 04/08/25. | Rafaela Santana | 06/08/25 09:20
Linha 8 | O projeto do canal mudou de canal em muro de concreto ciclópico para canal em bueiro celular e, após isso, nova mudança com tipologia ainda indefinida. | Diego Siqueira | 30/07/26 10:45
Linha 16 | Verificar com Infra Padrão se haverá condições de dividir os recursos de maquinário ou se será preciso fazer locação. | Rafaela Santana | 06/08/25 10:04
Linha 37 | Verificar quanto custaria e quanto tempo levaria com mão de obra própria e com terceirizados específicos (como a poda e remoção das árvores). | Diego Siqueira | 27/07/26 11:24
Linha 53 | Considerando que haverá local para realizar a concretagem das bombas. | Diego Siqueira | 27/01/26 16:19
Linha 58 | Dado o volume de rocha encontrado ser maior que o estimado, o volume de material escavado reduziu | Brenda Manuella | 04/08/26 08:34
Linha 59 | Pela sondagem, o volume estimado era de 79m³ de desmonte de rocha, contudo com início da escavação o novo volume estimado foi 233m³ | Brenda Manuella | 04/08/26 08:10